LINDE

Plano Nacional de Implantação

Execução gradual, aproveitamento de estruturas e metas

“Nenhuma quadra pública vazia. Nenhum talento desperdiçado.”

# Diretriz de execução

A implantação deve começar pelo uso qualificado das estruturas existentes. Obras novas serão realizadas somente quando o inventário demonstrar insuficiência ou inviabilidade de adaptação.

| Fase | Prazo indicativo | Entregas |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | 0-12 meses | Inventário nacional; cadastro das instalações; regulamentação; seleção de projetos-piloto; padrões de segurança; portal público. |
| Fase 2 | Ano 1-2 | Abertura de núcleos-piloto; Férias em Movimento; aquisição de materiais; formação de monitores; reformas urgentes e acessibilidade. |
| Fase 3 | Ano 2-4 | Expansão municipal e estadual; consolidação de pelo menos um complexo-piloto por região; rede de avaliação e ciência esportiva. |
| Fase 4 | Ano 4-8 | Entrega ou certificação dos 27 Complexos Estaduais de referência, priorizando adaptação de estruturas existentes. |
| Fase 5 | Ano 8-12 | Expansão regional segundo população e território; centros nacionais especializados; avaliação de impacto e revisão legislativa. |

# Critérios de prioridade

Vulnerabilidade social e baixa oferta de esporte.

Estrutura pública pronta ou recuperável.

Capacidade de atendimento regional.

Acessibilidade e inclusão paralímpica.

Custo de manutenção sustentável.

Diversidade de modalidades.

Distância e dificuldade de deslocamento.

Parcerias com universidades e institutos federais.

# Indicadores nacionais

Percentual de instalações cadastradas e efetivamente utilizadas.

Dias e horas de abertura por mês.

Número e perfil dos participantes.

Vagas nas férias e taxa de comparecimento.

Diversidade de modalidades e participação feminina.

Atendimento a pessoas com deficiência.

Custo por participante e por hora de utilização.

Frequência escolar dos atletas em formação.

Número de talentos encaminhados sem exclusão dos demais participantes.

Obras recuperadas e redução de equipamentos ociosos.

# Modelo mínimo do complexo de capital

Ginásio poliesportivo e salas multiuso.

Pista ou acesso conveniado ao atletismo.

Piscina própria ou complexo aquático integrado.

Centro de lutas, ginástica e força.

Medicina esportiva, fisioterapia, nutrição e psicologia.

Laboratório de avaliação e formação de treinadores.

Alojamento próprio ou rede conveniada.

Acessibilidade integral e equipamentos paralímpicos.

Programação comunitária e ligação com núcleos municipais.

# Estratégia financeira

O plano não fixa estimativa única antes do inventário. Os custos devem ser separados em pessoal, materiais, manutenção, reformas, acessibilidade, tecnologia, transporte e obras. Cada complexo deverá apresentar custo de ciclo de vida, plano de manutenção e fonte de custeio permanente.

# Referências jurídicas e institucionais

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, especialmente arts. 6º, 23, 24, 30, 37, 205, 208, 211, 217 e 227.

BRASIL. Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023 - Lei Geral do Esporte, com alterações posteriores.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

SENADO FEDERAL. Portal e-Cidadania - Ideia Legislativa. Ideias que alcancem 20 mil apoios podem ser convertidas em Sugestão Legislativa e analisadas pela CDH.

MINISTÉRIO DO ESPORTE. Experiências de esporte educacional e programação esportiva em férias, incluindo ações do Programa Segundo Tempo e Brincando com Esporte.

Nota: este material é uma proposta cidadã preliminar e não substitui revisão técnica legislativa, jurídica, orçamentária e constitucional pelo Senado Federal.